## QUY TRÌNH
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH - TỪ ĐIỂN CÔNG VIỆC
Giai đoạn | Công việc | Phòng ban | Điều kiện tiên quyết | A | R | Làm gì | Mục tiêu | Kết quả trả ra | Duration | Receiver | Định kỳ thực hiện | Gửi kết quả qua | Đo lường/đánh giá
Marketing | [18 empty] | CEO
Branding MKT |  | Marketing | BOD duyệt | MKT team | Tổ chức các hoạt động Branding MKT |  | N/A | Activity update and report - BM.MKT.01 |  |  |  |  | Theo quyết định từng thời điểm của BOD |  | BOD/Saless | Quý | Email
Sales Sourcing |  | Marketing | BOD duyệt | MKT team | Digital MKT |  | N/A | Dataset |  |  |  |  | Theo quyết định từng thời điểm của BOD |  | Phòng kinh doanh | Ngày | Upload dữ liệu lên PM - status PIPELINE
|  | Kinh doanh | BOD duyệt | MKT team | Event |  | N/A | Dataset |  |  |  |  | Theo quyết định từng thời điểm của BOD |  | Phòng kinh doanh | Tuần | Upload dữ liệu lên PM - status PIPELINE
|  |  | BOD duyệt | Sales | Hợp tác với Cộng tác viên |  | Cộng tác viên | Dataset |  |  |  |  | Theo quyết định từng thời điểm của BOD |  | Phòng kinh doanh | Ngày | Upload dữ liệu lên PM - status PIPELINE
|  |  | BOD duyệt | Sales | Hợp tác với Đối tác chiến lược |  | Đối tác chiến lược | Dataset |  |  |  |  | Theo quyết định từng thời điểm của BOD |  | Phòng kinh doanh | Ngày | Upload dữ liệu lên PM - status PIPELINE
Pipeline |  |  | Có nguồn từ bước Sales Sourcing | Telesales | Khai thác grounding dataset | Gọi điện/ kết bạn zalo tìm hiểu nhu cầu | Khách hàng tiềm năng | Danh sách khách hàng tiềm năng (Customer Big Database) được phân nhóm(0) Lên Proposal (1) Cần ưu tiên khai thác (2) Tiềm năng gần (3) Tiềm năng xa (4) Đóng case do đã có nhà thầu/ Đã làm xong (5) Ngưng - khác |  |  |  |  | Nhóm 5 |  | Sales
Approach |  | Kinh doanh | Có opp trong danh sách thuộc nhóm 0-1-2 | Sales | Tiếp cận khai thác thông tin lần 1 |  | Khách hàng tiềm năng | 1. Potential Customer Info Checklist - 01 2. Danh sách khách tiềm năng (Customer Big Database) - chuyển nhóm |  |  |  |  | Nhóm 5
Approach |  | Kinh doanh | Có checklist 01 | Sales | Tiếp cận khai thác thông tin lần 2 |  | Khách hàng tiềm năng | 1. Potential Customer Info Checklist - 02 2. Danh sách khách tiềm năng (Customer Big Database) - chuyển nhóm |  |  |  |  | Nhóm 5
Approach |  | Kinh doanh | Có checklist 02 | Sales | Tiếp cận khai thác thông tin lần 3 |  | Khách hàng tiềm năng | 1. Potential Customer Info Checklist - 03 2. Danh sách khách tiềm năng (Customer Big Database) - chuyển nhóm 3. Khái toán sơ bộ |  |  |  |  | Nhóm 5
Approach |  | Kinh doanh | Có checklist 03 | Sales | Briefing thông tin khách hàng Khái toán sơ bộ Yêu cầu ra Bộ hình ảnh chuẩn bị cho Buổi họp chính thức 01 với khách hàng ver 01 |  | Thiết kế | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. Nhận 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ từ Thiết kế 2. 2 dự toán có giá trị chênh lệch 20% 3. Yêu cầu phòng Thiết kế 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ + layout toàn nhà | [5 empty] | 4 tiếng | Tiếp nhận kết quả từ thiết kế | Khi có yêu cầu | Upload dữ liệu lên PM: - Breifing - Dự toán
tk
Proposal |  | Kinh doanh | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. Nhận 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ từ Thiết kế + layout toàn nhà 3. 2 dự toán có giá trị chênh lệch 20% | Sales | Họp với khách lần chính thức 01 | 1. Giới thiệu quy trình DBH 2. Trình bày 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ 3. Khai thác yêu cầu chi tiết của khách hàng về vật liệu, tiến độ, ngân sách, phong cách - Có biểu mẫu- xác nhận bởi khách hàng | Khách hàng | 1. Thông tin đủ điều kiện để lên proposal 2. Yêu cầu dự toán chi tiết Chuyển board dự án lên Proposal | [5 empty] | 3 ngày | Phòng thiết kế Phòng mua hàng dự toán | Khi phát sinh | PM
|  | Thiết kế | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. Nhận 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ từ Thiết kế + layout toàn nhà 3. 2 dự toán có giá trị chênh lệch 20% | Thiết kế | Họp với khách lần chính thức 01 | Gặp KH cùng với sale để lấy thông tin chi tiết về : công năng, phong cách, ngân sách , timeline … | Khách hàng | Thông tin đủ điều kiện để lên proposal
Proposal |  | Thiết kế | 1. Thiết kế 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ + layout toàn nhà 2. Thông tin đủ điều kiện để lên proposal | Thiết kế | Làm proposal |  | Sales | 1. 3D hoàn chỉnh ver 01 | [5 empty] | 1 ngày | Sales Dự toán | Khi có yêu cầu | PM
|  | Thiết kế | 1. 3D hoàn chỉnh ver 01 | Thiết kế | Triển khai báo giá |  | Dự toán | Triển khai vật liệu, kích thước, chi tiết của 3D/concept | [6 empty] | Dự toán | Khi có yêu cầu | PM
Proposal |  | Dự toán | 1. Yêu cầu dự toán chi tiết 2. Layout 3. Triển khai vật liệu, kích thước, chi tiết của 3D/concept | Dự toán | Thực hiện yêu cầu dự toán chi tiết | - Đề xuất phương án thay đổi vật liệu phù hợp theo nhu cầu của KH hoặc cho phù hợp tiến độ KH yêu cầu nhận nhà vào thời điểm nào Time trả bài: - Khái toán theo combo ABC (dưới 1 tỷ): 2 ngày (nhận triển khai từ team tk song song lúc chốt layout và chưa xong 3D/concept) - Dự án cao cấp (trên 1 tỷ, dưới 2 tỷ): 3 ngày - Dự án cao cấp (trên 2 tỷ): 3-4 ngày | Sales | Dự toán chi tiết ver 01 | [6 empty] | Sales | Khi có yêu cầu | PM
Proposal |  | Kinh doanh | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. Dự toán chi tiết ver 01 | Sales Admin | Soạn thảo hợp đồng ver 01 |  | Sales | Hợp đồng Ver + ĐNTT ver 01 | [5 empty] | 4 tiếng | Sales | Khi có yêu cầu
Proposal |  | Kinh doanh, Thiết kế | 1. 3D hoàn chỉnh ver 01 2. Dự toán chi tiết ver 01 3. Hợp đồng ver 01 | Sales, Thiết kế | Họp với khách lần chính thức 02++ | 1. Tư vấn và định hướng khách hàng theo phương án tốt nhất 2. Giải đáp thắc mắc, tư vấn giải pháp. 3. Trình hợp đồng lần 1++ - thương lượng | Khách hàng tiềm năng | Final Proposal: 1. Final 3D 2. Final BOQ 3. Hợp đồng đã ký kết 4. Tiền tạm ứng đợt 1 5. Chuyển board dự án qua Construction | [6 empty] | Phòng thiết kế Phòng Dự toán - Mua hàng Phòng kế toán Phòng thi công | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Kế toán | 1. Hợp đồng đã ký kết 2. Tiền tạm ứng đợt 1 | Kế toán | Làm phiếu thu tiền |  | Sales | Phiếu thu | [6 empty] | Sales | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Dự toán | 1. Final BOQ | Dự toán | Xuất bảng khối lượng công việc |  |  | Final Khối lượng công việc | [6 empty] | Team dự án | Khi phát sinh | PM
Thi Công | Re Kick off | Thi công | Final Proposal: 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc 3. Hợp đồng đã ký kết | Thi công | Nhận bàn giao toàn bộ thông tin dự án từ Sale |  | Sales | [7 empty] | Thi công | Khi phát sinh
Thi Công | ` | Thiết kế | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | Thiết kế | Chuẩn bị kick-off dự án: Bảng Spec vật liệu |  |  | Bảng spec vật liệu | [6 empty] | Phòng Mua hàng Team 2D | Khi phát sinh | PM | 3D final 2. Bảng mẫu vật liệu 3. BOQ Final 4. Final Proposal 5. Tiến độ Fiana
Thi Công |  | Mua hàng | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | Mua hàng | Chuẩn bị kick-off dự án: 1. Check Lead-time đặt hàng | Nhận Spec từ thiết kế: - Lọc vật liệu tương ứng hạn mục trong KHĐH - Kiểm tra giá vốn vật liệu - Kiểm tra tồn kho vật liệu: ghi chú rõ vật liệu thuộc time nhập hàng lâu bao nhiêu ngày và sản xuất bao nhiêu ngày - Lấy mẫu thật cung cấp cho thiết kế NOTE: Ưu tiên các mã hàng thuộc thương hiệu: Ván An Cường, Vải fur và vải rèm, giấy dán tường, Thiết bị,… để đặt hàng, giữ hàng, thông tin lại team Tke nếu TH hết hàng kèm option đề xuất | Nhà thầu/Nhà cung cấp | Bảng spec vật liệu có thông tin Lead time, mẫu đề xuất | [6 empty] | Thiết kế | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Mua hàng | 1. Final 3D 2. Final BOQ | Mua hàng | Chuẩn bị kick-off dự án: Kế hoạch đặt hàng | - Tách BOM, lập PO từng hạn mục, ví dụ: Xây dựng cơ bản (*) Thạch cao sơn nước (*) Hệ thống MEP (*) Mộc (*) Inox, đá, kính, giấy, Thiết bị, …. - Tổng giá trị từng hạn mục: đánh giá gói thầu , chọn lựa năng lực phù hợp đối với NTP/NCC tương ứng giá trị gói thầu hạn mục đó Nhập tiến độ từng hạn mục: double check với Chỉ huy trưởng và xác nhận tiến độ phù hợp - Kiểm soát chi phí mua hàng | Nhà thầu/Nhà cung cấp | File Kế hoạch đặt hàng dự kiến đã phân nhóm hạng mục | [6 empty] | Thi công | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Thi công | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc 3. Kế hoạch đặt hàng | Thi công | Chuẩn bị kick-off dự án: Biểu đồ Planning |  |  | 1. Biểu đồ Gantt - dự kiến 2. Kế hoạch đặt hàng có leadtime | [6 empty] | Phòng thiết kế Phòng Dự toán - Mua hàng Phòng kế toán | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Team dự án | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc 3. Bảng spec vật liệu 4. Biểu đồ Gantt 5. Kế hoạch đặt hàng | Team dự án | Kick off dự án nội bộ | Thiết lập, phân công, kiểm soát việc thực hiện theo MCRF - Đọc, hiểu hồ sơ dự án. Đọc bản vẽ Mua hàng: - Lập kế hoạch đặt hàng/ mua hàng/ nhà thầu/ mẫu Thiết kế: - Triển khai các BVXP, BVTK + mẫu vật liệu được duyệt Sales Admin: - Tổng hợp thông tin, up lên Server | Team dự án | Biên bản họp kick off, có deadline và chữ ký xác nhận của từng bộ phận | [6 empty] | Team dự án | Khi phát sinh | PM | Có mẫu
Thi Công |  | Mua hàng | 1. Bảng spec vật liệu có thông tin Lead time, mẫu đề xuất 2. Final BOQ | Mua hàng | Lấy mẫu vật liệu |  | Nhà thầu/Nhà cung cấp | Mẫu vật liệu thực tế đáp ứng được tiến độ, ngân sách và thẩm mỹ | [6 empty] | Thiết kế | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | 2D | 1. Bảng spec vật liệu 2. Final Khối lượng công việc 3. Final 3D | 2D | Vẽ bản vẽ xin phép, bản vẽ thi công |  |  | 1. Bản vẽ xin phép 2. Bản vẽ thi công | [6 empty] | Thiết kế Thi công Mua hàng Admin | Khi được yêu cầu | PM
Thi Công |  | Thi công | Bản vẽ xin phép | Thi công | Nộp hồ sơ xin phép, gồm: 1. Giấy ủy quyền từ Khách hàng 2. Bản vẽ xin phép 3. Đơn đăng ký thi công theo form BQL 4. Hồ sơ khác theo yêu cầu 5. Cọc phí thi công (Khách hàng cọc) |  | BQL tòa nhà | Giấy phép thi công | [6 empty] | Team dự án | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Thiết kế | 1. Bản vẽ thi công 2. Mẫu vật liệu trình duyệt | Thiết kế | Duyệt bản vẽ và mẫu vật liệu với khách hàng | Duyệt: 1. Mẫu vật liệu 2. Thiết bị vệ sinh, đèn, thiết bị bếp, MEP ( nếu có ) 3. Loose fur Trình bày Triển khai bản vẽ Fitout Triển khai bản vẽ furniture | Khách hàng | 1. Bảng tổng hợp Spec được duyệt (có dán tem chữ ký khách hàng) 2. Bản vẽ thi công có chữ ký khách hàng | [6 empty] | Team dự án | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Thi công | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | Thi công | Nhận mặt bằng |  | Khách hàng | Biên bản nhận mặt bằng | [6 empty] | Thi công | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Thi công + MKT |  | Thi công | Cúng khởi công |  | Thi công + Khách hàng | Hình ảnh cúng khởi công | [7 empty] | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Thi công | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | Thi công | Yêu cầu đặt hàng |  | Phòng Mua hàng | Phiếu yêu cầu vật tư | [6 empty] | Phòng mua hàng | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Thi công | 1. Bảng spec vật liệu 2. Final Khối lượng công việc 3. Final 3D 4. Bản vẽ thi công | Thi công | Triển khai thi công | CM: - Kiểm tra khối lượng, các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ…. đúng với yêu cầu của dự án - Nghiệm thu khối lượng, chất lượng với nhà thầu/NCC - Quản lý tiến độ nhà thầu/NCC Thầu phụ/ NCC: - NCC khảo sát, bốc tách khối lượng và báo giá cho DBH - Tuần thủ những yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ của dự án | Phòng mua hàng + Nhà thầu/Nhà cung cấp | Khối lượng chi tiết đơn đặt hàng với thầu phụ Triển khai thực hiện ngoài công trình | [6 empty] | Phòng Mua hàng | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Mua hàng | 1. Bảng spec vật liệu 2. Final Khối lượng công việc 3. Final 3D 4. Bản vẽ thi công 5. Phiếu yêu cầu vật tư | Mua hàng | Triển khai mua hàng | Đặt hàng: (Nhận các phiếu yêu cầu vật tư từ Giám sát cho các hạn mục Dbhomes mua vật tư và book thi công lắp đặt) - Lọc khối lượng hạn mục gửi thầu lấy giá: đối với các hạn mục có kỹ thuật và phương án thi công phức tạp, PMH tạo group với GM/TP thi công/ CHT tương tác kỹ thuật để chốt cơ sở lấy giá cho đúng (RIÊNG: các hạn mục (* )sẽ gửi các nhà thầu chiến lược, gửi PO cho thầu xác nhận dựa trên giá chuẩn, và thầu báo giá các hạn mục ngoài giá chuẩn) - Lập bảng so sánh giá - Làm rõ điều khoản thanh toán, tiến độ đầu cuối của công trình: Đặt cọc giữ ván (Mộc), và các mã đặc biệt có stock ít + time đặt hàng lâu so với tiến độ từng DA - Ra đơn đặt hàng (PO): hoàn thành 7 ngày đối với DA < 500tr, 14 ngày >500tr - Hoàn thành trình ký hồ sơ đặt hàng (Đơn đặt hàng, so sánh giá, Đề nghị thanh toán) NOTE Theo dõi tiến độ đặt hàng và kiểm tra chất lượng hàng hóa. Xử lý các vấn đề liên quan đến thầu phụ - Cập nhật tiến độ đặt hàng hằng tuần Kế toán: - Thanh toán các đơn hàng theo tiến độ và Tư vấn về các giải pháp tài chính - Báo cáo những biến động bất thường về chi phí | Nhà thầu/Nhà cung cấp | Đơn đặt hàng, so sánh giá, Đề nghị thanh toán đã thống nhất với nhà thầu//nhà cung cấp | [6 empty] | Phòng kế toán | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Kế toán | Đơn đặt hàng, so sánh giá, Đề nghị thanh toán đã thống nhất với nhà thầu//nhà cung cấp | Kế toán | Kiểm tra hồ sơ đúng đủ, nhập liệu Misa |  |  | Hồ sơ Kế toán trưởng phê duyệt | [6 empty] | Kế toán | Khi phát sinh | Misa
Thi Công |  | Mua hàng | Đơn đặt hàng, so sánh giá, Đề nghị thanh toán đã thống nhất với nhà thầu//nhà cung cấp | Mua hàng | Lên lịch thanh toán cho Nhà thầu/Nhà cung cấp |  |  | Lịch chi được BOD phê duyệt | [6 empty] | Kế toán | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Kế toán | Lịch chi được BOD phê duyệt | Kế toán | Kiểm tra lịch chi, hồ sơ trên misa Chi tiền theo đúng lịch chi đã phê duyệt |  |  | Ủy nhiệm chi | [6 empty] | Phòng mua hàng | Khi phát sinh | Misa PM
Thi Công |  | Kinh doanh | 1. Yêu cầu phát sinh của khách hàng | Kinh doanh | Xử lý phát sinh thay đổi | BD: - Thống nhất thay đổi, phát sinh với khách hàng |  | 1. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) | [6 empty] | Team dự án | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Thiết kế | 1. Yêu cầu phát sinh của khách hàng 2. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) | Thiết kế | Xử lý phát sinh thay đổi | Triển khai 3D/ BVTC (nếu có) |  | 1. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) | [6 empty] | Team dự án | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Dự toán | 1. Yêu cầu phát sinh của khách hàng 2. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) 3. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) | Dự toán | Xử lý phát sinh thay đổi | - Nhận triển khai công việc từ team Thiết kế - Hoàn thành báo giá gửi cho Sale |  | 1. Báo giá thay đổi phát sinh (DT) | [6 empty] | Kinh doanh | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Kinh doanh | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. Dự toán chi tiết ver 01 | Sales Admin | Soạn thảo phụ lục hợp đồng ver 01 |  | Sales | Phụ lục hợp đồng Ver + ĐNTT ver 01 | [6 empty] | Sales | Khi có yêu cầu
Thi Công |  | Kinh doanh | 1. Yêu cầu phát sinh của khách hàng 2. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) 3. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) 4. Báo giá thay đổi phát sinh (DT) | Kinh doanh | Xử lý phát sinh thay đổi | Chốt phát sinh với khách hàng |  | 1. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) 2. Báo giá thay đổi phát sinh (DT) 3. Phụ lục hợp đồng 4. ĐNTT và thu phí tạm ứng phụ lục (nếu có) | [6 empty] | Team dự án | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Thi công | 1.BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) 2. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) 3. Báo giá thay đổi phát sinh (DT) | Thi công | Triển khai phát sinh thay đổi
Thi Công |  | Thi công |  | Thi công | Nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | CM: -Tổ chức nghiệm thu giai đoạn với khách hàng BD + CD + CM +SS - Hỗ trợCM |  | Biên bản nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | [6 empty] | Kinh doanh | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Kinh doanh | Biên bản nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | Sales Admin | Đề nghị thanh toán đợt |  |  | Đề nghị thanh toán đợt | [6 empty] | Kinh doanh | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Kinh doanh | 1. Biên bản nghiệm thu giai đoạn với khách hàng 2. Đề nghị thanh toán đợt | Kinh doanh | Thu phí thanh toán đợt |  |  | Ủy nhiệm chi từ khách hàng | [6 empty] | Kế toán | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | Kế toán | 1. Ủy nhiệm chi từ khách hàng 2. Biên bản nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | Kế toán | Phiếu thu |  |  | Phiếu thu | [6 empty] | Kế toán | Khi phát sinh | PM
Defect & Handover |  | Thi công |  | Thi công | Nghiệm thu nội bộ | CM: -Nghiệm thu nội bộ trước khi bàn giao. Thời gian diễn ra nghiệm thu nộibộ trước khi bàn giao từ 3ngày Thành phần tham dự bắtbuộc: -BD,CM, SS, TK Thành phần tham dự khuyếnkhích: -DT,MH SalesAdmin: -Tổng hợp thông tin, up lênServer | Thiết kế | 1. Biên bản nghiệm thu nội bộ 2.Defect list nội bộ | [6 empty] | Team dự án | Trước khi bàn giao ít nhất 3 ngày | PM |  | 1.Tiến độ thi công cậpnhật 2.BVTC 3.Tiến độ đặt hàng cậpnhật
Defect & Handover |  | Thi công | Defect list nội bộ | Thi công | Defect dự án | CM: Triển khai defect các hạng mục với nhà thầu/ nhà cung cấp và phòng mua hàng | Thiết kế | Check list Defect nội bộ đã hoàn thành (có hình ảnh trước và sau khi defect) | [6 empty] | Team dự án |  | PM |  | 1.Tiến độ thi công cậpnhật 2.BVTC 3.Tiến độ đặt hàng cậpnhật
After Sales & Maintainance |  | Thi công |  | Thi công | Nghiệm thu và bàn giao khách hàng | CM: -Tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng. Thời gian diễn ra đúng hoặc sớm hơn tiến độ đã thốngnhất TK, BD, CM, SS, Dựtoán: -Đặt hàng hỗ trợPM SalesAdmin: -Tổng hợp thông tin, up lênServer CM: -Cập nhật các thông tin thay đổi/ chỉnhsửa | Khách hàng | Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng | [6 empty] | Khách hàng |  | PM |  | Tiến độ thi công cậpnhật 2.Tiến độ đặt hàng cậpnhật 3.BVTC/ ShopDrawings 4.Mời khách hàng nghiệm thuvà bàngiao
After Sales & Maintainance |  | Dự toán | Biên bản nghiệm thu nội bộ | Dự toán | Quyết toán |  |  | Bảng giá trị khối lượng quyết toán | [6 empty] | Kinh doanh |  | PM | BVTC / ShopDrawings 2.Xác nhận hoàn thành Defect list & Additionallist 3.Bảng nghiệm thu khốilượng 4.Bảng quyếttoán 5.Biên bản thanh lý hợpđồng 6.Debitnote 7.Các hồ sơ kĩ thuật liênquan
After Sales & Maintainance |  | 2D | Biên bản nghiệm thu nội bộ | 2D | Bản vẽ hoàn công |  |  | Bản vẽ hoàn công | [6 empty] | Team dự án |  | PM | BVTC / ShopDrawings 2.Xác nhận hoàn thành Defect list & Additionallist 3.Bảng nghiệm thu khốilượng 4.Bảng quyếttoán 5.Biên bản thanh lý hợpđồng 6.Debitnote 7.Các hồ sơ kĩ thuật liênquan
After Sales & Maintainance |  | Kinh doanh | 1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng 2. Bản vẽ hoàn công 3. Bảng giá trị khối lượng Quyết toán | Kinh doanh | Quyết toán và hoàn công | -Gửi hồ sơ quyết toán cho khách hàng ->Giải trình -> Hoàn tất quyếttoá Sắp xế pchụp hình dự án | Khách hàng | Xuất hóa đơn tài chính(FIN) 2.Nhận thanh toán đợtcuối 3.Hoàn tất hồ sơ hoàn công(CM) | [6 empty] | Khách hàng |  | PM | BVTC / ShopDrawings 2.Xác nhận hoàn thành Defect list & Additionallist 3.Bảng nghiệm thu khốilượng 4.Bảng quyếttoán 5.Biên bản thanh lý hợpđồng 6.Debitnote 7.Các hồ sơ kĩ thuật liênquan
After Sales & Maintainance |  | Kinh doanh | Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng | Sales Admin | Nghiệm thu và bàn giao khách hàng | Làm phiếu bảo hành |  | Phiếu bảo hành | [6 empty] | Khách hàng |  | PM |  | Tiến độ thi công cậpnhật 2.Tiến độ đặt hàng cậpnhật 3.BVTC/ ShopDrawings 4.Mời khách hàng nghiệm thuvà bàngiao
After Sales & Maintainance |  | Thi công | - Bản vẽ hoàn công - 3D - Khối lượng quyết toán - Danh sách liên hệ thầu phụ | Thi công | Bàn giao dự án cho Team Bảo trì |  |  | Biên bản bào giao: - Bản vẽ hoàn công - 3D - Khối lượng quyết toán - Danh sách liên hệ thầu phụ | [6 empty] | Bảo trì |  | PM
Done |  | Kinh doanh | Phiếu bảo hành đã hết thời hạn
`
Note on S15: ====== ID#AAABdfKktng tc={58C02364-06F9-424D-9D25-0890D7E99A69} (2025-02-18 17:06:15) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Yêu cầu chỉnh sửa và cập nhật có được Request trên PM không
Note on G16: ====== ID#AAABdfKtqVA Dell (2025-02-18 17:06:15) Chữ màu xanh lá là thông tin của Thiết kế bổ sung ạ
Note on H19: ====== ID#AAABdfKtqU4 tc={2AFDBC51-C9FE-4C74-B821-8E47D76BC844} (2025-02-18 17:06:15) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Chữ màu nâu là thông tin từ Dự toán - Mua hàng bổ sung ạ

## WBS01 - MKT - SALES
Giai đoạn | Công việc | Phòng ban | Điều kiện tiên quyết | A | R | Làm gì | Mục tiêu | Kết quả trả ra | Duration | Receiver | Định kỳ thực hiện | Gửi kết quả qua | Form thực hiện | Đo lường/đánh giá
Branding MKT | Branding | Marketing | BOD duyệt | CEO | MKT team | Hoạt động Branding MKT | Nhận diện thương hiệu | Activity update and report - BM.MKT.01 | Always on | BOD | Tháng | Email/ PM in the future |  | 2 lần nhắc/ Tháng
Sales Sourcing | Tìm kiếm cơ hội bán hàng | Marketing | BOD duyệt | MKT leader | MKT team | Digital MKT | Xu hướng Thị trường/ Data khách tiềm năng | Dataset | Always on | Sales | Tuần | PM/Pipeline/New opp |  | CPL + Conversion%
Sales Sourcing | Tìm kiếm cơ hội bán hàng | Marketing | BOD duyệt | MKT leader | MKT team | Event | Xu hướng Thị trường/ Data khách tiềm năng | Dataset | Always on | BOD/ Phòng KD | Tháng | PM/Pipeline/New opp |  | CPL + Conversion%
Sales Sourcing | Tìm kiếm cơ hội bán hàng | Kinh doanh | BOD duyệt | Sales Leader | Sales | Hợp tác với Cộng tác viên | Data khách tiềm năng | Dataset | Always on | BOD/ Phòng KD | Tháng | PM/Pipeline/New opp |  | CPL + Conversion%
Sales Sourcing | Tìm kiếm cơ hội bán hàng | Kinh doanh | BOD duyệt | Sales Leader | Sales | Hợp tác với Đối tác chiến lược | Data khách tiềm năng | Dataset | Always on | BOD/ Phòng KD | Tháng | PM/Pipeline/New opp |  | CPL + Conversion%
Data Qualification | Xác định cơ hội bán hàng | Kinh doanh | Có nguồn từ bước Sales Sourcing | Sales Leader | Telesales | Khai thác grounding dataset | Xác định cơ hội bán hàng theo ưu tiên tiềm năng | Danh sách khách hàng tiềm năng (Customer Big Database) được phân nhóm(0) Lên Proposal (1) Cần ưu tiên khai thác (2) Tiềm năng gần (3) Tiềm năng xa (4) Đóng case do đã có nhà thầu/ Đã làm xong (5) Ngưng - khác |  | Sales |  | PM/Pipeline/New opp |  | Khách hàng tiềm năng
Approach | Lọc cơ hội bán hàng theo ưu tiên | Kinh doanh | Có opp trong danh sách thuộc nhóm 0-1-2 | Sales Leader | Sales | Tiếp cận khách hàng xác định tiềm năng | Hình thành giao dịch bán hàng bước 1 | 1. Potential Customer Info Checklist - 01 2. Danh sách khách tiềm năng (Customer Big Database) - chuyển nhóm |  |  |  | PM/Pipeline/New opp |  | Khách hàng tiềm năng
Approach | Lọc cơ hội bán hàng theo ưu tiên | Kinh doanh | Có checklist 01 | Sales Leader | Sales | Khai thác thông tin chuẩn bị cho giao dịch bán hàng | Hình thành giao dịch bán hàng bước 2 | 1. Potential Customer Info Checklist - 02 2. Danh sách khách tiềm năng (Customer Big Database) - chuyển nhóm |  |  |  | PM/Pipeline/New opp |  | Khách hàng tiềm năng
Approach | Lọc cơ hội bán hàng theo ưu tiên | Kinh doanh | Có checklist 02 | Sales Leader | Sales | Xác nhận thông tin để hình thành giao dịch bán hàng | Hình thành giao dịch bán hàng bước 3 | 1. Potential Customer Info Checklist - 03 2. Danh sách khách tiềm năng (Customer Big Database) - chuyển nhóm 3. Khái toán sơ bộ |  |  |  | PM/Pipeline/New opp |  | Khách hàng tiềm năng
Approach |  | Kinh doanh | Có checklist 03 | Sales Leader | Sales | Briefing thông tin khách hàng Khái toán sơ bộ Yêu cầu ra Bộ hình ảnh chuẩn bị cho Buổi họp chính thức 01 với khách hàng ver 01 |  | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. 2 dự toán có giá trị chênh lệch 20% 3. Yêu cầu phòng Thiết kế 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ + layout toàn nhà | 4 tiếng | Tiếp nhận kết quả từ thiết kế | Khi có yêu cầu | PM: - Breifing - Khái toán |  | Thiết kế

## WBS02 - PROPOSAL
Giai đoạn | Công việc | Phòng ban | Điều kiện tiên quyết | A | R | Làm gì | Mục tiêu | Kết quả trả ra | Duration | Receiver | Định kỳ thực hiện | Gửi kết quả qua | Form thực hiện | Đo lường/đánh giá
Proposal | PM dự án | Kinh doanh |  | Salesman | NV kinh doanh | PM dự án
Proposal | Chuẩn bị buổi họp 01 - KH | Kinh doanh | Có checklist 03 | Sales leader | NV kinh doanh | Chuẩn bị đầy đủ thông tin họp buổi 01 với KH | Chuẩn bị thông tin nội bộ/ thu thập tối đa thông tin có thể để làm việc với khách hàng buổi gặp mặt 01 | Pre-Meet Toolkit 01 | Tùy phát sinh | Sales Team Leader | Khi phát sinh | Email/ PM
Proposal | Chuẩn bị buổi họp 01 - KH | Thiết kế | tk | Tp Thiết kế | Falco Team | 2 views 3D | Thu hút sự hứng thú của khách/ pull | 2 views 3D | 2 ngày | Salesman | Khi phát sinh | Email/PM/Viber
Proposal | Họp 01 - KH | Kinh doanh | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. Nhận 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views + layout toàn nhà 3. Khái toán có giá trị chênh lệch +-20% | Salesman | NV kinh doanh | 1. Giới thiệu quy trình DBH 2. Trình bày 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ 3. Khai thác yêu cầu chi tiết của khách hàng về vật liệu, tiến độ, ngân sách, phong cách - Có biểu mẫu- xác nhận bởi khách hàng | Các yếu tố then chốt về mặt giá/ kỹ thuật/ thiết kế để deal thành công | Breifing cập nhật | 1 giờ | Salesman | Khi phát sinh | Email/PM/Viber
Proposal | Họp 01 - KH | Thiết kế | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. Nhận 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views + layout toàn nhà 3. Khái toán có giá trị chênh lệch +-20% | Salesman | NV Thiết kế | Đóng vai trò tư vấn kỹ thuật/ thiết kế để support sales chốt deal | Các yếu tố then chốt về mặt kỹ thuật/ thiết kế để deal thành công |  | 1 giờ | Salesman | Khi phát sinh | Email/PM/Viber
Proposal | Chuẩn bị chốt deal | Thiết kế | 1. Thiết kế 2 phong cách thiết kế với tối thiểu 2 views/ mỗi không gian nhỏ + layout toàn nhà 2. Thông tin đủ điều kiện để lên proposal | Tp Thiết kế | NV Thiết kế | Làm proposal |  | 1. 3D hoàn chỉnh ver 01 - Theo tiêu chuẩn PROPOSAL của DBHomes |  | Sales |  | Email/PM/Viber
Proposal | Chuẩn bị chốt deal | Thiết kế | 1. 3D hoàn chỉnh ver 01 - Theo tiêu chuẩn PROPOSAL của DBHomes | TP Dự toán - Đặt hàng | NV Thiết kế | Chốt bản vẽ triển khai cho NV Dự toán báo giá |  | Triển khai vật liệu, kích thước, chi tiết của 3D/concept |  | Dự toán |  | Email/PM/Viber
Proposal | Chuẩn bị chốt deal | Dự toán | 1. Yêu cầu dự toán chi tiết 2. Layout 3. Triển khai vật liệu, kích thước, chi tiết của 3D/concept | TP Dự toán - Đặt hàng | NV Dự toán | Thực hiện yêu cầu dự toán chi tiết | - Đề xuất phương án thay đổi vật liệu phù hợp theo nhu cầu của KH hoặc cho phù hợp tiến độ KH yêu cầu nhận nhà vào thời điểm nào Time trả bài: - Khái toán theo combo ABC (dưới 1 tỷ): 2 ngày (nhận triển khai từ team tk song song lúc chốt layout và chưa xong 3D/concept) - Dự án cao cấp (trên 1 tỷ, dưới 2 tỷ): 3 ngày - Dự án cao cấp (trên 2 tỷ): 3-4 ngày | Dự toán chi tiết ver 01 |  | Sales |  | Viber | N:\1. PROPOSAL\FOLDER FORM PROPOSAL\3. BANG KHOI LUONG - KHAI TOAN\3.1 KHAI TOAN - BAO GIA
Proposal | Chuẩn bị chốt deal | Kinh doanh | 1. Briefing thông tin khách hàng 2. Dự toán chi tiết ver 01 | Salesman | NV hỗ trợ kinh doanh | Soạn thảo hợp đồng ver 01 |  | Hợp đồng Ver + ĐNTT ver 01 |  | Sales |  | Email/PM/Viber
Proposal | Họp 02+ - KH | Kinh doanh, Thiết kế | 1. 3D hoàn chỉnh ver 01 2. Dự toán chi tiết ver 01 3. Hợp đồng ver 01 | Salesman | Sales, Thiết kế | Họp với khách lần chính thức 02++ | 1. Tư vấn và định hướng khách hàng theo phương án tốt nhất 2. Giải đáp thắc mắc, tư vấn giải pháp. 3. Trình hợp đồng lần 1++ - thương lượng | Final Proposal: 1. Final 3D 2. Final BOQ 3. Hợp đồng đã ký kết 4. Tiền tạm ứng đợt 1 5. Chuyển board dự án qua Construction |  | Chỉ huy trưởng |  | Email/PM/Viber
Proposal | Họp 02++ - KH | Kinh doanh, Thiết kế | 1. 3D hoàn chỉnh 2. Dự toán chi tiết 3. Hợp đồng thiết kế và thi công | Salesman | Sales, Thiết kế | Họp với khách lần chính thức để ký hợp đồng | Ký hợp đồng | Final Proposal: 1. 3D được duyệt 2. BOQ được duyệt 3. Hợp đồng đã ký kết 4. Tiền tạm ứng đợt 1 5. Chuyển board dự án qua Construction |  | Chỉ huy trưởng |  | Email/PM/Viber

## WBS03- CONSTRUCTION
Giai đoạn | Công việc | Phòng ban | Điều kiện tiên quyết | A | R | Làm gì | Mục tiêu | Kết quả trả ra | Duration | Receiver | Định kỳ thực hiện | Gửi kết quả qua | Form thực hiện | Đo lường/đánh giá
Thi Công | Quản lý dự án | Thi công |  | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng/ Giám sát | Quản lý dự án
Thi Công | Chuyển giao toàn bộ thông tin cho Team Dự Án | Kinh doanh | 1. BOQ được duyệt 2. Thiết kế 3D được duyệt 3. Hợp đồng Thiết kế và thi công | Trưởng nhóm Kinh doanh | Nhân viên Kinh doanh | Chuyển giao toàn bộ thông tin cho Team Dự Án, bao gồm: 1. BOQ được duyệt 2. Thiết kế 3D được duyệt 3. Hợp đồng Thiết kế và thi công | Team dự án nắm được đầy đủ thông tin dự án để triển khai thi công | Tình trạng dự án 1. BOQ được duyệt 2. Thiết kế 3D được duyệt 3. Hợp đồng Thiết kế và thi công 4. Mẫu mã được duyệt (nếu có) |  | Team Thiết kế, Dự toán, Mua hàng, Thi công | Khi phát sinh | PM (Team chuyên môn cập nhật trên PM)
Thi Công | Chuẩn bị kick-off nội bộ/ Chuẩn bị họp cập nhật dự án | Dự toán | 1. BOQ | TP Dự toán - Đặt hàng | NV dự toán | Cập nhật bảng khối lượng công việc | Lên kế hoạch thi công | Bảng khối lượng công việc được cập nhật cuối cùng |  | Chỉ huy trưởng / NV Thiết kế / Giám sát | Khi phát sinh | PM | N:\1. PROPOSAL\FOLDER FORM CONSTRUCTION\3. BANG KHOI LUONG - KHAI TOAN\3.2 BANG KHOI LUONG
Thi Công |  | Thiết kế | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | Tp Thiết kế | NV thiết kế | Cập nhật bảng Spec vật liệu | Lên kế hoạch thi công | Bảng spec vật liệu cập nhật cuối cùng |  | NV Đặt hàng/Chỉ huy trưởng | Khi phát sinh | Email/PM/Viber
Thi Công |  | Mua hàng | 1. Final 3D 2. Final BOQ | TP Dự toán - Đặt hàng | NV đặt hàng | Cập nhật kế hoạch đặt hàng | Lên kế hoạch đặt hàng đảm bảo đúng tiến độ, trong ngân sách | Kế hoạch đặt hàng cập nhật cuối cùng |  | Chỉ huy trưởng | Khi phát sinh | PM/Viber | N:\1. PROPOSAL\FOLDER FORM CONSTRUCTION\3. BANG KHOI LUONG - KHAI TOAN\3.3 KE HOACH DAT HANG
Thi Công |  | Mua hàng | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | TP Dự toán - Đặt hàng | NV đặt hàng | Mẫu đề xuất theo bảng Spec vật liệu | Lên kế hoạch đặt hàng đảm bảo đúng tiến độ, trong ngân sách | Bảng spec vật liệu có thông tin Lead time, mẫu đề xuất cập nhật cuối cùng |  | Chỉ huy trưởng | Khi phát sinh | PM/Viber | Không
Thi Công |  | Thi công | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc 3. Kế hoạch đặt hàng | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Kế hoạch thi công dự án và các bước phối hợp Kế hoạch đặt hàng có leadtime Plan thu tiền dự án | Kế hoạch thi công dự án và các bước phối hợp | 1. Biểu đồ Gantt - bản cập nhật cuối cùng 2. Kế hoạch đặt hàng có leadtime 3. Kế hoạch thu dự án |  | GM/CEO | Khi phát sinh | Viber
Thi Công |  | 2D, Thi công, Thiết kế |  | Chỉ huy trưởng | 2D, Thi công, Thiết kế | Khảo sát mặt bằng |  | Biên bản khảo sát mặt bằng |  | Chỉ huy trưởng | Khi phát sinh | PM
Thi Công |  | 2D |  | Tp Thiết kế | NV 2D | Vẽ bản vẽ xin phép |  | Bản vẽ xin phép |  | Chỉ huy trưởng / NV Thiết kế | Khi phát sinh | Email/PM/Viber
Thi Công | Họp Kick-off nội bộ/ Họp cập nhật dự án | Team dự án | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc 3. Bảng spec vật liệu 4. Biểu đồ Gantt 5. Kế hoạch đặt hàng | Chỉ huy trưởng | Giám sát | - Chốt phương án cập nhật sau cùng + Khối lượng dự án + Thiết kế (lưu ý chi tiết khó, quy trình tòa nhà) + Spec: long lead, mẫu khó, mockup + Tiến độ dự án (3D final (nếu có), bản vẽ thi công (DD),…) + Đặt hàng - Chốt thời gian định kỳ họp cập nhật dự án | Đảm bảo team dự án biết rõ nên làm gì, khi nào để đạt đúng deadline và chất lượng | Biên bản họp kick off, có deadline và chữ ký xác nhận của từng bộ phận |  | GM/CEO | Khi phát sinh | Email/PM/Viber
Thi Công | Triển khai dự án | Mua hàng | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | TP Dự toán - Đặt hàng | NV đặt hàng | Lấy mẫu vật liệu từ NCC phù hợp | Mẫu vật liệu thực tế đáp ứng được tiến độ, ngân sách và thẩm mỹ | Mẫu vật liệu thực tế đáp ứng được tiến độ, ngân sách và thẩm mỹ |  | Thiết kế | Khi phát sinh | Không | Không
Thi Công |  | Thiết kế | 1. Bảng spec vật liệu 2. Final Khối lượng công việc 3. Final 3D | Tp Thiết kế | NV 2D | Vẽ bản vẽ xin phép, bản vẽ thi công |  | 1. Bản vẽ xin phép 2. Bản vẽ thi công |  |  | Khi phát sinh | Email/PM/Viber
Thi Công | Chuẩn bị hồ sơ xin phép thi công | Thi công |  | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Chuẩn bị hồ sơ xin phép thi công: Làm việc với khách hàng ký ủy quyền và Cọc phí thi công cho tòa nhà (nếu có) | [5 empty] | Viber
Thi Công | Xin phép thi công | Thi công | Bản vẽ xin phép | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Nộp hồ sơ xin phép, gồm: 1. Giấy ủy quyền từ Khách hàng 2. Bản vẽ xin phép 3. Đơn đăng ký thi công theo form BQL 4. Hồ sơ khác theo yêu cầu 5. Cọc phí thi công (Khách hàng cọc) | Có được đồng ý của BQL tòa nhà/ đơn vị phường xã chuyên trách cho phép thi công | Giấy phép thi công |  | Chỉ huy trưởng |  | PM/Viber
Thi Công | Họp với KH lần thứ 3++ | Thiết kế | 1. Bản vẽ thi công 2. Mẫu vật liệu trình duyệt | Tp Thiết kế | NV Thiết kế | Duyệt bản vẽ và mẫu vật liệu với khách hàng 1. Mẫu vật liệu 2. Thiết bị vệ sinh, đèn, thiết bị bếp, MEP ( nếu có ) 3. Loose fur Trình bày Triển khai bản vẽ Fitout Triển khai bản vẽ furniture | Khách hàng xác nhận mẫu vật liệu và bản vẽ sau cùng để tiến hành thi công và triển khai mua hàng | 1. Bảng tổng hợp Spec được duyệt (có dán tem chữ ký khách hàng) 2. Bản vẽ thi công có chữ ký khách hàng BẮT ĐẦU TÍNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN |  | Chỉ huy trưởng / NV Đặt hàng / Giám sát
Thi Công | Nhận mặt bằng | Thi công | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Nhận mặt bằng sẵn sàng thi công với khách hàng |  | Biên bản nhận mặt bằng có chữ ký khách hàng |  | Chỉ huy trưởng |  | Viber
Thi Công | Khởi công dự án | Thi công |  | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Cúng khởi công |  | Hình ảnh cúng khởi công |  |  |  | Viber
Thi Công | Yêu cầu đặt hàng | Thi công | 1. Final 3D 2. Final Khối lượng công việc | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Yêu cầu đặt hàng lần 1 | Đưa yêu cầu cho Phòng mua hàng thực hiện việc mua vật tư có ưu tiên 1 | Phiếu yêu cầu vật tư |  | NV Mua hàng
Thi Công | Yêu cầu đặt hàng | Đặt hàng | 1. Bảng spec vật liệu 2. Final Khối lượng công việc 3. Final 3D 4. Bản vẽ thi công 5. Phiếu yêu cầu vật tư | TP Dự toán - Đặt hàng | NV đặt hàng | Đặt hàng: (Nhận các phiếu yêu cầu vật tư từ Giám sát cho các hạn mục Dbhomes mua vật tư và book thi công lắp đặt) - Lọc khối lượng hạn mục gửi thầu lấy giá: đối với các hạn mục có kỹ thuật và phương án thi công phức tạp, PMH tạo group với GM/TP thi công/ CHT tương tác kỹ thuật để chốt cơ sở lấy giá cho đúng (RIÊNG: các hạn mục (* )sẽ gửi các nhà thầu chiến lược, gửi PO cho thầu xác nhận dựa trên giá chuẩn, và thầu báo giá các hạn mục ngoài giá chuẩn) - Lập bảng so sánh giá | Khối lượng đúng, đủ | Bảng khối lượng chi tiết đơn đặt hàng dự kiến |  | Chỉ huy trưởng / Giám sát |  | Không
Thi Công | Yêu cầu đặt hàng và triển khai thi công | Thi công | 1. Bảng spec vật liệu 2. Final Khối lượng công việc 3. Final 3D 4. Bản vẽ thi công | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Chỉ huy trưởng/giám sát: - Kiểm tra khối lượng, các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ…. đúng với yêu cầu của dự án - Nghiệm thu khối lượng, chất lượng với nhà thầu/NCC - Quản lý tiến độ nhà thầu/NCC - Báo cáo công việc đầu ngày và cuối mỗi ngày trên group dự án với Khách hàng Thầu phụ/ NCC: - NCC khảo sát, bốc tách khối lượng và báo giá cho DBH - Tuần thủ những yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ của dự án Giám sát: - Báo cáo công việc đầu ngày và cuối mỗi ngày trên group dự án nội bộ - Báo cáo công việc trên PM | Triển khai đúng đủ khối lượng, tiến độ phù hợp | Khối lượng chi tiết đơn đặt hàng với thầu phụ Triển khai thực hiện ngoài công trình |  | NV Đặt hàng |  | Viber/Zalo
Thi Công | Đặt hàng và triển khai thi công | Mua hàng | 1. Bảng spec vật liệu 2. Final Khối lượng công việc 3. Final 3D 4. Bản vẽ thi công 5. Phiếu yêu cầu vật tư | TP Dự toán - Đặt hàng | NV Đặt hàng | '- Làm rõ điều khoản thanh toán, tiến độ đầu cuối của công trình: Đặt cọc giữ ván (Mộc), và các mã đặc biệt có stock ít + time đặt hàng lâu so với tiến độ từng DA - Ra đơn đặt hàng (PO): hoàn thành 7 ngày đối với DA < 500tr, 14 ngày >500tr - Hoàn thành trình ký hồ sơ đặt hàng (Đơn đặt hàng, so sánh giá, Đề nghị thanh toán) NOTE Theo dõi tiến độ đặt hàng và kiểm tra chất lượng hàng hóa. Xử lý các vấn đề liên quan đến thầu phụ - Cập nhật tiến độ đặt hàng hằng tuần Kế toán: - Thanh toán các đơn hàng theo tiến độ và Tư vấn về các giải pháp tài chính - Báo cáo những biến động bất thường về chi phí | Mua hàng đúng số lượng, tiến độ, giá cả hợp lí, thanh toán tốt | Đơn đặt hàng, so sánh giá, Đề nghị thanh toán đã thống nhất với nhà thầu//nhà cung cấp - Ngày khởi công: Đặt hàng đạt 70% khối lượng - Sau khi khởi công 7 ngày: Đặt hàng đạt 100% khối lượng |  | Chỉ huy trưởng/NV Kế toán |  | PM/Zalo | N:\1. PROPOSAL\FOLDER FORM CONSTRUCTION\3. BANG KHOI LUONG - KHAI TOAN\3.4 PO - DON DAT HANG
Thi Công | Đặt hàng và triển khai thi công | Kế toán | Đơn đặt hàng, so sánh giá, Đề nghị thanh toán đã thống nhất với nhà thầu//nhà cung cấp - Ngày khởi công: Đặt hàng đạt 70% khối lượng - Sau khi khởi công 7 ngày: Đặt hàng đạt 100% khối lượng | Kế toán trưởng | NV kế toán | Kiểm tra hồ sơ đúng đủ, nhập liệu Misa |  | Hồ sơ Kế toán trưởng phê duyệt |  | NV Mua hàng
Thi Công | Đặt hàng và triển khai thi công | Đặt hàng | Đơn đặt hàng, so sánh giá, Đề nghị thanh toán đã thống nhất với nhà thầu//nhà cung cấp - Ngày khởi công: Đặt hàng đạt 70% khối lượng - Sau khi khởi công 7 ngày: Đặt hàng đạt 100% khối lượng | TP Dự toán - Đặt hàng | NV đặt hàng | Lên lịch thanh toán cho Nhà thầu/Nhà cung cấp |  | Lịch chi được BOD phê duyệt |  | NV Kế toán |  | PM
Thi Công | Đặt hàng và triển khai thi công | Kế toán | Lịch chi được BOD phê duyệt | Kế toán trưởng | NV kế toán | Kiểm tra lịch chi, hồ sơ trên misa Chi tiền theo đúng lịch chi đã phê duyệt |  | Ủy nhiệm chi |  | NV Mua hàng
Thi Công | Xử lý phát sinh thay đổi | Kinh doanh | 1. Yêu cầu phát sinh của khách hàng | Trưởng nhóm Kinh doanh | NV Kinh doanh | Nhận yêu cầu phát sinh thay đổi |  | 1. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) |  | NV thiết kế |  | PM
Thi Công | Xử lý phát sinh thay đổi | Thi công | 1. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai xử lý phát sinh thay đổi từ khách hàng |  | 1. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) |  | NV Thiết kế/Dự toán/Mua hàng |  | PM
Thi Công | Xử lý phát sinh thay đổi | Thiết kế | 1. Yêu cầu phát sinh của khách hàng 2. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) | Tp Thiết kế | NV Thiết kế | Triển khai 3D/ BVTC (nếu có) |  | 1. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) |  | NV Dự toán
Thi Công | Xử lý phát sinh thay đổi | Dự toán | 1. Yêu cầu phát sinh của khách hàng 2. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) 3. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) | TP Dự toán - Đặt hàng | NV dự toán | - Nhận triển khai công việc từ team Thiết kế - Hoàn thành báo giá gửi cho Sale |  | 1. Báo giá thay đổi phát sinh (DT) |  | NV Kinh doanh |  | PM/Viber
Thi Công | Xử lý phát sinh thay đổi | Kinh doanh | 1. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) 2. Báo giá thay đổi phát sinh (DT | Trưởng nhóm Kinh doanh | Sale Admin | Soạn thảo phụ lục hợp đồng ver 01 |  | Phụ lục hợp đồng Ver + ĐNTT ver 01 |  | NV Kinh doanh
Thi Công | Xử lý phát sinh thay đổi | Kinh doanh | 1. Yêu cầu phát sinh của khách hàng 2. BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) 3. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) 4. Báo giá thay đổi phát sinh (DT | Trưởng nhóm Kinh doanh | NV Kinh doanh | Chốt phát sinh với khách hàng |  | 1. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) 2. Báo giá thay đổi phát sinh (DT) 3. Phụ lục hợp đồng 4. ĐNTT và thu phí tạm ứng phụ lục (nếu có) |  | Chỉ huy trưởng
Thi Công | Xử lý phát sinh thay đổi | Mua hàng | 1.BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) 2. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) 3. Báo giá thay đổi phát sinh (DT) | Trưởng nhóm Mua hàng | NV Mua hàng | Thực hiện theo quy trình từ bước Yêu cầu đặt hàng |  | Đơn đặt hàng với thầu phụ |  |  |  | PM
Thi Công | Xử lý phát sinh thay đổi | Thi công | 1.BB thống nhất công việc thay đổi phát sinh (BD) 2. Bản vẽ cập nhật thay đổi phát sinh (TK) 3. Khối lượng thay đổi phát sinh (DT) | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Thực hiện theo quy trình từ bước Yêu cầu đặt hàng |  | Khối lượng chi tiết đơn đặt hàng với thầu phụ Triển khai thực hiện ngoài công trình |  |  |  | PM/Viber
Thi Công | Nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | Thi công | Đồ mộc được tập kết tại site | Giám đốc Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Nghiệm thu giai đoạn 1: Chụp hình hàng nội thất tập kết tại công trình | Thu tiền | Biên bản nghiệm thu giai đoạn với khách hàng |  | NV Kinh doanh |  | PM
Thi Công | Nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | Kinh doanh | Biên bản nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | Trưởng nhóm Kinh doanh | Sale Admin | Đề nghị thanh toán đợt | Nhận thanh toán đợt đúng, đủ | Sale Admin |  | Khách hàng |  | PM
Thi Công | Nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | Kinh doanh | 1. Biên bản nghiệm thu giai đoạn với khách hàng 2. Đề nghị thanh toán đợt | Trưởng nhóm Kinh doanh | NV Kinh doanh | Thu phí thanh toán đợt | Nhận thanh toán đợt đúng, đủ | Ủy nhiệm chi từ khách hàng |  | NV Kế toán |  | PM
Thi Công | Nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | Kế toán | 1. Ủy nhiệm chi từ khách hàng 2. Biên bản nghiệm thu giai đoạn với khách hàng | Kế toán trưởng | NV kế toán | Phiếu thu của khách hàng | Thu tiền | Phiếu thu |  | NV Kinh doanh |  | PM

## WBS04- DEFECT & HANDOVER
Giai đoạn | Công việc | Phòng ban | Điều kiện tiên quyết | A | R | Làm gì | Mục tiêu | Kết quả trả ra | Duration | Receiver | Định kỳ thực hiện | Gửi kết quả qua | Form thực hiện | Đo lường/đánh giá
Defect & Handover | Nghiệm thu nội bộ | Thi công | Công trình hoàn thành 98% khối lượng công việc đã ký kết | Chỉ huy trưởng | Giám sát | Thông báo ngày nghiệm thu nội bộ trước 03 ngày Tổ chức nghiệm thu nội bộ | Đảm bảo dự án hoàn thiện tốt nhất | 1. Biên bản nghiệm thu nội bộ 2.Defect list nội bộ |  | NV Đặt hàng | Khi dự án đạt 98% khối lượng công việc đã ký kết | PM/Viber
Defect & Handover | Nghiệm thu nội bộ | Thiết kế | Công trình hoàn thành 98% khối lượng công việc đã ký kết | TP Thiết kế | NV Thiết kế | Nghiệm thu nội bộ dự án Kiểm tra công năng, thẩm mỹ của sản phẩm tại công trình Điều chỉnh những vị trí chưa đạt chất lượng | Đảm bảo dự án hoàn thiện tốt nhất | 1. Biên bản nghiệm thu nội bộ 2.Defect list nội bộ |  | Giám sát | Khi dự án đạt 98% khối lượng công việc đã ký kết | PM/Viber/Mail
Defect & Handover | Nghiệm thu nội bộ | Kinh doanh | Công trình hoàn thành 98% khối lượng công việc đã ký kết | Trưởng nhóm Kinh doanh | NV Kinh doanh | Kiểm tra công năng, thẩm mỹ của sản phẩm tại công trình | Đảm bảo dự án hoàn thiện tốt nhất | 1. Biên bản nghiệm thu nội bộ 2.Defect list nội bộ |  | Giám sát | Khi dự án đạt 98% khối lượng công việc đã ký kết | PM/Viber/Mail
Defect & Handover | Defect sau khi nghiệm thu nội bộ | Thi công | Defect list nội bộ | Chỉ huy trưởng | Giám sát | Phối hợp với nhà thầu/nhà cung cấp và phòng đặt hàng để tiến hành defect các hạng mục cần thiết | Đảm bảo defect thẩm mỹ tốt nhất và không ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao dự án | Check list Defect nội bộ đã hoàn thành (có hình ảnh trước và sau khi defect) Khối lượng QT |  | GM/CEO | Sau khi có defect list nội bộ | PM/Viber
Defect & Handover | Nghiệm thu với khách hàng | Thi công | Công trình hoàn thành 100% khối lượng công việc đã ký kết | Giám sát Thi công | Chỉ huy trưởng /Giám sát | Thông báo ngày nghiệm thu khách hàng trước 03 ngày Tổ chức nghiệm thu khách hàng | Đảm bảo dự án hoàn thiện tốt nhất | 1. Biên bản nghiệm thu nội bộ 2.Defect list nội bộ |  | NV Đặt hàng | Khi dự án đạt 98% khối lượng công việc đã ký kết | PM/Viber
Defect & Handover | Nghiệm thu với khách hàng | Khách hàng | Công trình hoàn thành 100% khối lượng công việc đã ký kết | TP Thiết kế | NV Thiết kế | Nghiệm thu nội bộ khách hàng Kiểm tra công năng, thẩm mỹ của sản phẩm tại công trình Điều chỉnh những vị trí chưa đạt chất lượng | Đảm bảo dự án hoàn thiện tốt nhất | 1. Biên bản nghiệm thu nội bộ 2.Defect list nội bộ |  | Giám sát | Khi dự án đạt 98% khối lượng công việc đã ký kết | PM/Viber/Mail
Defect & Handover | Nghiệm thu với khách hàng | Kinh doanh | Công trình hoàn thành 100% khối lượng công việc đã ký kết | Trưởng nhóm Kinh doanh | NV Kinh doanh | Nhận thông tin defect và thay đổi từ khách hàng | Đảm bảo dự án hoàn thiện tốt nhất | 1. Biên bản nghiệm thu khách hàng 2.Defect list khách hàng |  | Giám sát | Khi dự án đạt 98% khối lượng công việc đã ký kết | PM/Viber/Mail
Defect & Handover | Defect sau khi nghiệm thu với khách hàng | Thi công | Defect list nội bộ | Chỉ huy trưởng | Giám sát | Phối hợp với nhà thầu/nhà cung cấp và phòng đặt hàng để tiến hành defect các hạng mục cần thiết | Đảm bảo defect thẩm mỹ tốt nhất và không ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao dự án | Check list Defect với khách hàng đã hoàn thành (có hình ảnh trước và sau khi defect) Khối lượng QT |  | GM/CEO | Sau khi có defect list nội bộ | PM/Viber
Defect & Handover | Bàn giao khách hàng | Marketing |  | Trưởng nhóm Marketing | NV Marketing | Setup standee, setup décor không gian để chụp hình Chụp hình, quay video dự án khi bàn giao để làm tư liệu | Truyển thông sau dự án và làm tư liệu tham khảo | Hình ảnh, video (nếu có) |  | Chỉ huy trưởng / NV Kinh doanh | Khi phát sinh | PM/Viber/Lưu trữ trên server
Defect & Handover | Chuẩn bị hồ sơ Quyết toán | Dự toán | - Hoàn thành tất cả các công việc tại công trình - Check list Defect nội bộ đã hoàn thành - Hợp đồng đã ký kết | TP Dự toán - Đặt hàng | NV Dự toán | Làm form nghiệm thu khối lượng quyết toán phù hợp với loại hình hợp đồng đã ký kết - Hợp đồng trọn gói - Hợp đồng nghiệm thu khối lượng thực tế | Nghiệm thu đúng, đủ khối lượng | Form nghiệm thu khối lượng quyết toán |  | Giám sát | Khi phát sinh | Viber
Defect & Handover | Chuẩn bị hồ sơ Quyết toán | Thi công | - Form nghiệm thu khối lượng quyết toán - Hợp đồng đã ký kết | Chỉ huy trưởng | Giám sát | Kiểm tra và điền nghiệm thu khối lượng quyết toán phù hợp với loại hình hợp đồng đã ký kết Ver 01 Thông báo ngày bàn giao dự án trước 03 ngày | Nghiệm thu đúng, đủ khối lượng | Bảng khối lượng quyết toán Ver 01 Ngày bàn giao dự án |  | NV Dự toán | Khi phát sinh | Viber
Defect & Handover | Chuẩn bị hồ sơ Quyết toán | Dự toán | Bảng khối lượng quyết toán Ver 01 | TP Dự toán - Đặt hàng | NV Dự toán | Tổng hợp giá trị khối lượng quyết toán theo khối lượng của hợp đồng | Nghiệm thu đúng, đủ khối lượng, giá trị dự án | Bảng giá trị khối lượng quyết toán |  | Chỉ huy trưởng/NV Kinh doanh | Khi phát sinh | PM/Viber
Defect & Handover | Chuẩn bị hồ sơ Quyết toán | 2D | Bảng khối lượng quyết toán Ver 01 | TP Thiết kế |  | Điều chỉnh bản vẽ xin phép theo thực tế để làm bản vẽ hoàn công | Hoàn công với tòa nhà | Bản vẽ hoàn công |  | Chỉ huy trưởng/NV Kinh doanh | Khi phát sinh | PM/Viber/Mail
Defect & Handover | Chuẩn bị hồ sơ Quyết toán | Kinh doanh | Ngày bàn giao dự án | Trưởng nhóm Kinh doanh | NV Kinh doanh | Hẹn lịch bào giao với khách hàng | Chốt ngày bàn giao với khách hàng theo thực tế | Ngày bàn giao đã thống nhất với khách hàng |  | Chỉ huy trưởng | Khi phát sinh | PM/Viber/Mail
Defect & Handover | Hoàn công với BQL tòa nhà | Thi công | 1. Bản vẽ hoàn công (Nội bộ) 2. Đề nghị hoàn tiền ký quỹ 3. Biên bản nghiệm thu hoàn công 4. Yêu cầu nghiệm thu hoàn thành trang trí nội thất (mục 2-3-4 theo form BQL tòa nhà) | Chỉ huy trưởng | Giám sát | Nộp hồ sơ hoàn công: - Biên bản nghiệm thu hoàn công - Đề nghị hoàn tiền kí quỹ - Bản vẽ hoàn công - Yêu cầu nghiệm thu hoàn thành trang trí nội thất | Hoàn tất hồ sơ hoàn công cho khách hàng | - Hồ sơ hoàn công được duyệt - Nhận lại tiền ký quỹ |  | NV Kinh doanh | Khi phát sinh | PM/Viber
After Sales & Maintainance | Nghiệm thu và bàn giao khách hàng | Thi công | Bảng giá trị khối lượng quyết toán Ver 01 Bản vẽ hoàn công | Chỉ huy trưởng | Giám sát | - Tổ chức bàn giao cho khách hàng. Thời gian diễn ra đúng hoặc sớm hơn tiến độ đã thống nhất - Giải trình khối lượng với khách hàng (nếu cần) | Bàn giao sản phẩm hoàn thiện tốt nhất đến với khách hàng | - Bàn giao dự án - Bảng khối lượng quyết toán Final |  | NV Kinh doanh | Khi phát sinh | Viber
After Sales & Maintainance | Nghiệm thu và bàn giao khách hàng | Kinh doanh | Bảng giá trị khối lượng quyết toán Ver 01 Bản vẽ hoàn công | Trưởng nhóm Kinh doanh | NV Kinh doanh | - Tổng hợp thông tin, up lênServer - Cập nhật các thông tin thay đổi/ chỉnhsửa - Giải trình hồ sơ với khách hàng (nếu cần) | Bàn giao sản phẩm hoàn thiện tốt nhất đến với khách hàng | - Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng - Bảng khối lượng quyết toán Final - Đề nghị thanh toán đợt cuối - Xuất hóa đơn tài chính (nếu có) - Phiếu bảo hành |  | Chỉ huy trưởng | Khi phát sinh | PM/Viber/Mail
After Sales & Maintainance | Nghiệm thu và bàn giao khách hàng | Thiết kế | Bản vẽ hoàn công | TP Thiết kế | NV Thiết kế | - Hướng dẫn khách hàng sử dụng đúng mục đích và công năng | Bàn giao sản phẩm hoàn thiện tốt nhất đến với khách hàng | - Bản vẽ hoàn công đã ký |  |  | Khi phát sinh
After Sales & Maintainance | Nghiệm thu và bàn giao khách hàng | Marketing |  | Trưởng nhóm Marketing | NV Marketing | Setup standee, setup décor không gian để chụp hình Chụp hình, quay video dự án khi bàn giao để làm tư liệu | Truyển thông sau dự án và làm tư liệu tham khảo | Hình ảnh, video (nếu có) |  | Chỉ huy trưởng / NV Kinh doanh | Khi phát sinh | PM/Viber/Lưu trữ trên server

## WBS05- AFTER SALE & MAINTAINANC
Giai đoạn | Công việc | Phòng ban | Điều kiện tiên quyết | A | R | Làm gì | Mục tiêu | Kết quả trả ra | Duration | Receiver | Định kỳ thực hiện | Gửi kết quả qua | Form thực hiện | Đo lường/đánh giá
After Sales & Maintainance | Quyết toán với thầu phụ | Thi công | Biên bản nghiệm thu Khối lượng QT | Chỉ huy trưởng | Giám sát | Nghiệm thu khối lượng với thầu phụ. Thời gian diễn ra trước hoặc sau khi nghiệm thu bàn giao với khách hàng | Nghiệm thu đúng đủ khối lượng cho thầu phụ | Biên bản nghiệm thu Khối lượng QT thầu phụ có xác nhận của Nhà thầu/Nhà cung cấp, Giám sát và Chỉ huy trưởng Dbhomes ở dự án đó |  | NV Đặt hàng | Khi phát sinh | Viber/Lưu trữ trên server
After Sales & Maintainance | Quyết toán với thầu phụ | Đặt hàng | Biên bản nghiệm thu Khối lượng QT thầu phụ có xác nhận của Nhà thầu/Nhà cung cấp, Giám sát và Chỉ huy trưởng Dbhomes ở dự án đó | TP Dự toán - Đặt hàng | NV Đặt hàng | Hoàn tất hồ sơ quyết toán với thầu phụ Thanh toán cho thầu phụ | Thanh toán đúng đủ khối lượng cho thầu phụ | Bộ hồ sơ bao gồm: - Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán - Bảng giá trị khối lượng nghiệm thu quyết toán - ĐNTT - Hóa đơn tài chính nếu có |  | NV Kế toán | Khi phát sinh | PM/Lưu trữ trên server
After Sales & Maintainance | Quyết toán với thầu phụ | Kế toán | Bộ hồ sơ bao gồm: - Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán - Bảng giá trị khối lượng nghiệm thu quyết toán - ĐNTT - Hóa đơn tài chính nếu có | TP Kế toán | NV Kế toán | Kiểm tra hồ sơ kế toán Nhập liệu, lưu trữ 01 bộ hồ sơ | Thanh toán đúng đủ khối lượng cho thầu phụ | Hồ sơ mua hàng còn lại |  | NV Đặt hàng | Khi phát sinh | PM/Misa/Lưu trữ trên server
After Sales & Maintainance | Bảo hành | Thi công | - Bản vẽ hoàn công - 3D - Khối lượng quyết toán - Danh sách liên hệ thầu phụ - Phiếu bảo hành (bản scan/copy) |  |  | Bàn giao thông tin dự án cho Team bảo trì Đội Bảo trì bảo trì dự án khi có yêu cầu | Bàn giao đúng, đủ thông tin dự án cho Đội bảo trì | Biên bản bào giao: - Bản vẽ hoàn công - 3D - Khối lượng quyết toán - Danh sách liên hệ thầu phụ - Phiếu bảo hành |  | Bảo Trì | Khi có yêu cầu | Viber
Done | Đóng dự án | Kinh doanh | Hết hạn bảo hành | Trưởng nhóm Kinh doanh | Sale Admin | Chuyển Board dự án trên PM | Đóng dự án |  |  |  | Khi phát sinh | PM/Viber/Mail

## Giám sát
Công việc | Giám sát bậc I | Giám sát bậc II | Giám sát bậc III
Làm việc trực tiếp với Khách hàng |  |  | x
Xử lý xung đột giữ BOQ/3D/2D và thực tế |  | x | x
Triển khai công việc cho các team -> follow deadline |  | x | x
Kiểm tra bản vẽ |  | x | x
Lập tiến độ | X | x | x
Làm việc với BQL | X | x | x
Làm hồ sơ đăng ký thi công | X | x | x
Phiếu yêu cầu vật tư | X | x | x
Triển khai thầu phụ | X | x | x
Giám sát dự án | X | x | x
Đăng ký nhân lực thi công/Nhận hàng cho dự án | X | x | x
Báo cáo công việc hàng ngày với khách hàng, team, PM | X | x | x
Nghiệm thu nội bộ, khách hàng, BQL | X | x | x
Nhân sự hiện tại | Vị trí | Bậc
Đặng Trung Kiên | Giám đốc Thi công
Phạm Hoàng Tuấn Anh | Chỉ huy trưởng
Võ Hồng Hưng | Chỉ huy trưởng
Trương Qúy Nguyện | Giám sát thi công | Giám sát bậc I
Hồ Đức Việt | Giám sát thi công | Giám sát bậc I
Nguyễn Công Tín | Giám sát thi công | Giám sát bậc I
Mai Lâm Phương | Giám sát thi công | Giám sát bậc I
Nguyễn Công Lực | Giám sát thi công | Giám sát bậc I

## WORKFLOW (hidden)
Thị trường | Bán hàng | Ký Hợp đồng | Nhận mặt bằng |  | Approved - Bản vẽ - Mẫu vật liệu |  |  | Furniture | Nghiệm thu nội bộ |  | Bàn giao
Defect
Tính tiến độ
Construction
[5 empty] | - Duyệt lần 1 |  | - Duyệt lần 2 |  |  |  |  | Thị trường
Bán hàng
[5 empty] | Concept | 3D | [5 empty] | Approach
[5 empty] | 3D | Material | Long lead |  |  |  |  | Proposal
[5 empty] | 2D | Shopdrawings
[5 empty] | Design | [6 empty] | Bàn giao
Bảo trì
|  |  | Procurement |  |  |  | Thi công
|  |  | Giá |  |  |  | Giám sát
|  |  | Mua |  |  |  | Nhà cung cấp
|  |  | Long lead | 3D | Giá
Nhập VT
|  |  |  | SD | Sản xuất

## Sheet3 (hidden)
1 | Phân chức năng phòng ban
Từ điển công việc chi tiết

## Sodo va Chucnang (hidden)
BOD
| MKT | Phòng Kinh doanh | Phòng thiết kế | Dự toán | Mua hàng | Thi công | Tài chính | Nhân sự
|  | Team Data | Team giải pháp Dbtech
|  | Team Market | Team 2D
| Tạo pipeline chất lượng | Khai thác pipeline và chốt deal | Đảm bảo yếu tố kỹ thuật | Đảm bảo nguồn hàng tối ưu nhất + giá và khối lượng chính xác nhất | Đảm bảo yếu tố giá thành, chất lượng, tiến độ | Đảm bảo yếu tố chất lượng, tiến độ | Đảm bảo yếu tố dòng tiền và lợi nhuân | Đảm bảo yếu tố nhân sự hợp lý nhất
|  |  | 1. Chốt deal hiệu quả của team sales |  |  |  |  | 1. Số lượng và chất lượng nhân sự
|  |  | 2. Thi công, mua hàng deliver đúng chất lượng yêu cầu với chi phí tối ưu nhất |  |  |  |  | 2. Quỹ lương
| MKT | PKD | PTK | PDT | PMH | PTC | PKT | PNS
Deal
lump sum

## Sheet2 (hidden)
Checklist 03 - Ready for AI
Layout
Style thiết kế yêu thích
Ngân sách dự kiên
Tiến độ dự kiến
1. Bộ/bảng thông tin khách hàng
2. Hình hiện trạng
3. Mặt bằng hiện trạng
4. Khái toán sơ bộ
Biên bản ghi nhớ
Layout chốt final
3D chốt final
BOD chốt Final
Hợp đồng chốt bản cuối